## Plan1
ANEXO I
CRONOGRAMA OPERACIONAL
ITEM | PROCEDIMENTO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO
1 | Revisão dos procedimentos inerentes ao processo | ABRIL: 13 a 30
2 | Solicitação de ajustes e/ou implementações no módulo PLOA do SIGGO | MAIO: 4
3 | Revisão preliminar de programação orçamentária | ABRIL: 13; JULHO: 3
4 | Levantamento Anual das despesas Importantes e Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | JUNHO: 1; JULHO: 17
5 | Levantamento Anual das despesas de Conservação do Patrimônio Público, dos Projetos em Andamento e das prioridades de LDO | JUNHO: 1; JULHO: 30
6 | Levantamento Anual das receitas próprias (base da LDO) | JUNHO: 1; JULHO: 17
7 | Envio de ofícios solicitando informações às unidades orçamentárias envolvidas diretamente no processo | ABRIL: 24; MAIO: 22; JUNHO: 1, 12, 15
8 | Reunião técnica com as unidades orçamentárias para orientações acerca do processo | JUNHO: 10
9 | Definição de tetos orçamentários | JUNHO: 1; JULHO: 24
10 | Envio de informações da receita total e da RCL x Pessoal ao Legislativo (base LDO) | JUNHO: 24
11 | Realização de audiência pública | JULHO: 15
12 | Divulgação da participação da audiência no sítio da SEPLAG | JULHO: 16
13 | Disponibilização da análise das sugestões apresentadas durante a audiência pública no sítio da SEPLAG | JULHO: 30
14 | Lançamento das propostas pelas unidades orçamentárias | AGOSTO: 3 a 20
15 | Análise e consolidação das propostas orçamentárias | AGOSTO: 24; SETEMBRO: 4
16 | Elaboração dos textos e anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA | AGOSTO: 31; SETEMBRO: 14
17 | Encaminhamento do PLOA à CLDF | SETEMBRO: 15
18 | Divulgação do PLOA no sítio da SEPLAG | SETEMBRO: 16
ANEXO II
RESPONSABILIDADES E PRAZOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
ITEM | PROCEDIMENTO | ABRIL: ÓRGÃO / ENTIDADE RESPONSÁVEL; SETEMBRO: DATA LIMITE
1 | Solução e resposta as demandas da SUOP/SEPLAG relativas aos ajustes e implementações no módulo PLOA do SIGGO | ABRIL: SUTIC/SEF; SETEMBRO: durante todo o processo
2 | Seleção no SIGGO dos subtítulos que comporão o PLOA 2016 | ABRIL: UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS; SETEMBRO: 11 a 26/06
3 | Solicitação de novas ações e subtítulos por meio de ofício à SUOP (subtítulo) e SUPLAN (ações) | ABRIL: UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS; SETEMBRO: 11 a 26/06
4 | Cadastramento das receitas próprias no SIGGO | ABRIL: UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS; SETEMBRO: 11 a 26/06
5 | Envio À SUOP/SEPLAG da relação de Projetos em Andamento e das Prioridades de LDO | ABRIL: SUPLAN/SEPLAG; SETEMBRO: 15/07
6 | Ações de Conservação do Patrimônio Público - conforme entendimento da ABNT NBR 5674/99, de que trata a Decisão TCDF nº 6300/2012 (edificações), e a Decisão TCDF nº 2476/2014 (conservação de rodovias) | ABRIL: SEGAD/DER
7 | Envio à SUOP/SEPLAG de previsões de receitas e despesas decorrentes de Parcerias Público-Privadas – PPP’s, contendo o cronograma anual de desembolso, até o fim do prazo pactuado | ABRIL: SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CODHAB, CODEPLAN E NOVACAP E DEMAIS UNIDADES QUE DETENHAM ESSE TIPO DE DESPESA; SETEMBRO: 26/06
8 | Envio à SUOP/SEPLAG de previsão de transferências de recursos mediante Convênios com órgãos do GDF | ABRIL: TERRACAP E OUTROS QUE DETENHAM TAIS CONVÊNIOS; SETEMBRO: 26/06
9 | Envio à SUOP/SEPLAG de previsão de receita de arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública – CIP | ABRIL: CEB; SETEMBRO: 26/06
10 | Envio à SUOP/SEPLAG de informações relativas aos valores previstos para o Serviço da Dívida, Operações de Crédito (contratadas e a contratar) e a projeção da Dívida Consolidada Líquida, pelo critério abaixo da linha, conforme prevê o Manual de Demonstrativos Fiscais, elaborado pela STN/MFAZ, 6ª edição. | ABRIL: SUTES/SEF; SETEMBRO: 26/06
11 | Envio à SUOP/SEPLAG da relação dos ativos com previsão de alienação em 2016 acompanhada das legislações que lhe deram origem quando se tratar de bens imóveis | ABRIL: UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE DETENHAM ESSE TIPO DE DESPESA; SETEMBRO: 26/06
12 | Envio à SUOP/SEPLAG de informações relativas às ações classificadas como benefício de natureza creditícia e financeira (tais como: concessão de garantias complementares à micro e mini produtores rurais; financiamento para investimentos e custeio de agricultores rurais; empréstimo e financiamentos a micro e pequenos empreendedores; mediante crédito para capital de giro; custeio e investimento; financiamento ou empréstimos ao setor econômico produtivo. | ABRIL: FDS, FADF, FDR, FUNGER, FUNDEFE; SETEMBRO: 15/07
13 | Envio à SUOP/SEPLAG de projeções de gastos com pessoal ativo, inativo e pensionista do Poder Executivo, considerando o Quadro de Pessoal Autorizado a Sofrer Acréscimo | ABRIL: SUGEP/SEGAD; SETEMBRO: 17/07
14 | Envio à SUOP/SEPLAG de relação de precatórios e de ações judiciais em tramitação na justiça (com possibilidade de perda para o Distrito Federal) | ABRIL: PGDF, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA; SETEMBRO: 15/07
15 | Envio de projeção das receitas:Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE e Taxa de Execução de Obras – TEO à Subsecretaria da Receita - SUREC/SEF, com cópia à SUOP/SEPLAG, relativas aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, devendo estar acompanhada das memórias e metodologias de cálculo utilizadas, evidenciando as possíveis Renúncias de Receita, a fim de que a Secretaria de Fazenda possa consolidar a projeção da Receita Tributária do Distrito Federal | ABRIL: AGEFIS; SETEMBRO: 17/07
16 | Envio de projeção das receitas: Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento - TFS e Taxa de Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos - TFU à Subsecretaria da Receita - SUREC/SEF, com cópia à SUOP/SEPLAG, devendo estar acompanhada das memórias e metodologias de cálculo, utilizadas para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, evidenciando as possíveis Renúncias de Receita, a fim de que a Secretaria de Fazenda possa consolidar a projeção da Receita Tributária do Distrito Federal | ABRIL: ADASA; SETEMBRO: 17/07
17 | Envio à SUOP/SEPLAG da projeção da Receita Tributária e respectiva renúncia | ABRIL: SUREC/SEF; SETEMBRO: 17/07
Obs.: Os itens que preveem elaboração de anexos devem ser elaborados na forma especificada no Manual de Demonstrativos Fiscais do STN, 6ª edição, disponível no site: www.stn.gov.br.